## DailyReport
产品研发周报
2017年第四十六周工作完成情况_XXX
01 | 招财进宝首页开发 | 80%
2017-11-01 至 2017-11-10
功能需求变更，时间推迟
| 2017-11-07 工作计划 | 90%
明确需求完成功能
02 | 考勤功能服务端开发 | 90%
2017-10-31 至 2017-11-06
关键点已列出，当前欠缺的节点已整理。
| 2017-11-07 工作计划 | 99%
完成开发工作并测试通过
03 | 理财功能产品需求调研 | 20%
1905-07-09
推进计划拟定，待确认执行
| 2017-11-07 工作计划 | 50%
待确认执行
04 | 招财进宝客户端贷款功能 | 50%
2017-11-01 至 2017-12-30
需求不明确
05 | 考勤系统测试上线 | 100%
2017-11-05 至 2017-11-06
完成测试并上线
06 | 0 | 0%
1900-01-00 至 1900-01-00
07 | 0 | 0%
1900-01-00 至 1900-01-00
08 | 0 | 0%
1900-01-00 至 1900-01-00
09 | 0 | 0%
1900-01-00 至 1900-01-00
10 | 0 | 0%
1900-01-00 至 1900-01-00
11 | 0 | 0%
1900-01-00 至 1900-01-00
12 | 0 | 0%
1900-01-00 至 1900-01-00
已完成
正常进行中
存在延误，情况可控。
进展严重延误，不可控。
搁置/工作取消

## Today
序号 | 标题 | 进度 | 状态 | 开始 | 结束 | 说明 | 下个工作日 | 计划进度 | 计划说明
01 | 招财进宝首页开发 | 80% | 严重 | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 功能需求变更，时间推迟 | 2017-11-07 | 90% | 明确需求完成功能
02 | 考勤功能服务端开发 | 90% | 延误 | 2017-10-31 | 2017-11-06 | 关键点已列出，当前欠缺的节点已整理。 | 2017-11-07 | 99% | 完成开发工作并测试通过
03 | 理财功能产品需求调研 | 20% | 正常 | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 推进计划拟定，待确认执行 | 2017-11-07 | 50% | 待确认执行
04 | 招财进宝客户端贷款功能 | 50% | 取消 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 需求不明确
05 | 考勤系统测试上线 | 100% | 完成 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 完成测试并上线
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22